## Slide 1
AI Process Transformation Lookback
Kết quả pilot thay thế một phần quy trình thủ công bằng AI agent
Kết luận tổng thể
AI pilot cho thấy hiệu quả rõ ràng: giảm mạnh human effort, chất lượng BE rất tốt, FE-BE đã có ROI dương nhưng cần tăng kiểm soát CSS/layout và logic flow trước khi scale rộng.
NĂNG SUẤT
60-90%
Giảm human effort so với traditional ở các anken có baseline.
CHẤT LƯỢNG
1.4%
12 bugs / 846 testcases; BE-only đạt 0 bug FUT.
CAN THIỆP CODING
1-2h
Coding phase gần như tự chủ; human tập trung review/spec/FUT.
BOTTLENECK
44-69%
FUT execution chiếm phần lớn human effort cần xử lý tiếp.
Recommendation
Scale ngay cho BE; mở rộng FE-BE complexity thấp-vừa với review FE output và cập nhật Skills.
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx

## Slide 2
01 / ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Pilot AI đạt hiệu quả rõ ràng, nhưng chưa nên scale mù cho mọi scope
Nhìn theo 5 trục kiểm chứng: throughput, quality, human involvement, cost, technical asset.
THROUGHPUT
Rất tốt
BE giảm ~60-90% effort; FE-BE ARNDEV-13059 giảm ~90.1%.
QUALITY
BE xuất sắc
BE: 260 TC, 0 bug. FE-BE: 12 bugs, chủ yếu CSS/logic.
HUMAN ROLE
Đổi trọng tâm
Human ít can thiệp coding, tập trung spec/plan review và FUT.
COST / ROI
Dương
Token cao ở task retry nhiều, nhưng ROI vẫn tích cực trên 4 anken.
ASSET
Có nền
9 agent phases + Skills tái sử dụng.
Điểm đã hoạt động tốt
BE-only sẵn sàng scale: 0% bug FUT trên 2 anken.
Coding intervention thấp: chỉ 1-2h/anken.
Study time giảm theo lần áp dụng: 5h xuống 1h nhờ tái sử dụng context/Skills.
Design OpenAPI ổn định: ~6 phút, retry thấp.
Điểm cần kiểm soát trước khi mở rộng
FUT execution là bottleneck lớn nhất: 44-69% human effort.
FE-BE còn lỗi CSS/layout và logic flow ở scope phức tạp.
Env issues gây waste lớn: ~200+ phút và nhiều build retry.
Observability chưa đủ: thiếu telemetry/transcript nên khó trace agent behavior.
Định hướng: scale có điều kiện, ưu tiên BE và FE-BE complexity thấp-vừa; song song xử lý env, telemetry, Skills feedback loop và FUT automation.
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx

## Slide 3
02 / DETAIL CÁC CHỈ SỐ QCD
QCD cho thấy BE đã proven, FE-BE có ROI nhưng cần guardrail chất lượng
Q = Quality, C = Cost/ROI, D = Delivery/Throughput.
Q / Quality
12 / 846
Bug rate tổng ~1.4%; BE-only 0%, FE-BE ~2.0%.
846 AI testcases
C / Cost & ROI
ROI dương
Token 1.2M-8.4M/anken; retry/env waste còn room tối ưu 30-40%.
Cost optimization potential
D / Delivery
60-90%
Human effort reduction ở các anken có baseline; coding phase 1-2h.
Effort saved
Quality by anken
Anken | Scope | TC | Bug | Bug rate | Đánh giá
ARNDEV-13671 | BE | 170 | 0 | 0.0% | Xuất sắc
ARNDEV-13059 | FE-BE | 485 | 9 | 1.9% | Cần review FE
ARNDEV-13578 | BE | 90 | 0 | 0.0% | Xuất sắc
ARNDEV-13951 | FE-BE | 101 | 3 | 3.0% | Logic guardrail
Delivery / Cost by anken
Anken | Scope | Traditional | AI human | Saved | Saving
ARNDEV-13671 | BE | 18.33 MD | 2.08 MD | 16.25 MD | 88.6%
ARNDEV-13059 | FE-BE | 64.01 MD | 6.33 MD | 57.68 MD | 90.1%
ARNDEV-13578 | BE | 5.35 MD | 1.67 MD | 3.68 MD | 68.8%
ARNDEV-13951 | FE-BE | N/A | 3 MD | N/A | Token cao
Insight chính: BE nên được scale ngay; FE-BE vẫn có hiệu quả cao nhưng cần visual review, CSS token validation và flow validation để khóa bug lặp lại.
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx

## Slide 4
03 / CÁC ISSUE LỚN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
6 nhóm issue đang làm giảm hiệu quả scale
Ưu tiên xử lý các nguyên nhân gây retry, bug lặp lại và thiếu traceability.
Issue lớn | Impact | Root cause | Cách giải quyết | Priority
ENV issues /mnt/d, JDK, proxy | 200+ mins waste 13 build fail | Chưa container hóa | Docker dev container Pre-flight validation | High
Observability kém | Không trace được AI behavior | Spawn issue telemetry skip | Fix agent spawn Mandatory telemetry | High
FE CSS/Layout bugs | 9 CSS bugs layout accuracy thấp | Context overflow Figma extract sai | 1 screen/session CSS token validation | High
Code-BE retry cao | 20 retry ~160 mins avg | Env fail + spotless compile cascade | Exclude spotless Incremental build | Normal
Plan scope miss | Bug lọt tới code phase gây rework | LSP fail gate verify skip | LSP fallback Mandatory gate check | Normal
FUT agent instability | 2-3 re-run/anken thiếu testcase | Template sai coverage check thiếu | Output template TC completeness validator | Normal
Waste cần cắt ngay: env issues + build retry đang gây ~3M tokens và ~200+ phút lãng phí ở case nặng nhất.
5/6 bugs phân tích có thể phòng tránh bằng Skills: CSS validation, flow logic check, path normalization.
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx

## Slide 5
04 / VIỆC TỒN ĐỌNG VÀ KẾ HOẠCH SẮP TỚI
Kế hoạch scale theo mức độ đã chứng minh và độ rủi ro
Tách thành việc làm ngay, việc chạy song song và việc R&D sau khi đã có nền guardrail.
# | Đề xuất | Điều kiện | Expected benefit | Risk | Timeline
1 | Scale AI cho tất cả BE anken | Fix env container Telemetry ready | Giảm 60-90% effort 0% FUT bug proven | Token cost cần monitor | Ngay
2 | Scale AI cho FE-BE complexity thấp-vừa | Update CSS Skills Review FE output | Giảm ~90% effort Bug rate <3% | FE bugs nếu complex need visual review | Ngay
3 | Tự động hóa FUT execution | FUT agent stable Template chuẩn | Giảm 44-69% human effort | Coverage gap false positive | 2-3 tháng
4 | Chuẩn hóa Skills cho team | Git version control Training completed | Tái sử dụng cross-project Onboarding nhanh | Over-engineering conflict risk | Song song
5 | Cải thiện Figma MCP cho FE complex | Figma MCP v2 Context split strategy | FE accuracy >90% Giảm CSS bugs | R&D effort cao | Sau 2-4 tuần
Tiêu chí chọn anken tiếp theo
Ưu tiên BE-only hoặc BE-heavy; FE-BE nếu complexity vừa phải và có review output FE; cần baseline traditional effort; team đã có kinh nghiệm pilot; tạm chưa apply FE-only phức tạp/heavy animation.
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx

## Slide 6
05 / ORG SẮP TỚI
Org sắp tới
Phần này giữ title/khung trống để bổ sung sau.
Org structure / ownership model
Bổ sung sau
AI Enablement
Project Teams
QA / Governance
Nguồn: tieuchidanhgia.docx, dulieu.docx